Приложение № 1 к приказу

Отраслевого органа администрации

Сосьвинского городского округа

«Управление образования»

от «29» мая 2024 г. № 111/1

План мероприятий («дорожная карта»)

по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)»

в муниципальных общеобразовательных организациях Сосьвинского городского округа

| № п/п | Мероприятие | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить внесение образовательными учреждениями Сосьвинского городского округа (далее - ОУ СГО) изменений в адаптированные основные образовательные программы в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)» | 1 июля 2024 |  |
| 2 | Организовать в ОУ С ГО проверку соответствия оснащения учебных кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)» | 31 августа 2024 |  |
| 3 | Обеспечить приведение в ОУ С ГО названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)» По результатам информировать МО и МПСО о потребности по дооснащению ОУ С ГО необходимым оборудованием в срок до 31 августа 2024 года | 31 августа 2024 |  |
| 4 | Обеспечить разработку должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)» в ОУ СГО в соответствии с рекомендациями МО и МПСО. | 31 августа 2024 |  |
| 5 | Организовать внесение изменений в штатное расписание ОУ СГО | 31 августа 2024 |  |
| 6 | Организовать в ОУ СГО внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)» | 31 августа 2024 |  |
| 7 | Организовать направление педагогических работников ОУ СГО на курсы повышения квалификации по программе «Преподаватель учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | С 1 июня по 31 августа 2024 по графику |  |
| 8 | Организовать методическое сопровождение ОУ СГО по введению учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и Труд (Технология)», через работу Методического Совета СГО и МО учителей ОУ СГО. | 31 августа 2024 |  |