ДОРОЖНАЯ КАРТА

по повышению качества образования в образовательных организациях Сосьвинского городского округа, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы

с. Романово

на  2021-2024 учебный год

Утверждаю:

директор МБОУ СОШ с. Романово

__________ И.В. Студицких

« ___»  _______ 2021 года

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в образовательных организациях Сосьвинского городского округа, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты

на  2021-2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Романово

(наименование организации)

| Факторы риска | Наименование мероприятий | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Проблемы с обеспечением ресурсами и кадрами |  |  |  |
| 1.Низкий уровень оснащения школы | 1.Подключение к Интернету филиала в п. Пасынок, д. Маслова МБОУ СОШ с. Романово 2.Оснащение ОО учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС. |  | Студицких Ирина Викторовна, директор МБОУ СОШ с.Романово |
| 2.Дефицит педагогических кадров | Организация сетевого партнерства. Привлечение психолога, логопеда, социального педагога | 01.09.2021 г. | Студицких И. В., Киселева С.И |
| 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров | Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных затруднений и государственной итоговой аттестации по предметам через разные формы повышения квалификации | Октябрь 2021 г. | Васькина Т.М. |
| II. Низкая эффективность управления в школе |  |  |  |
| 4. Низкая учебная мотивация обучающихся | Система тренингов с педагогом – психологом. | 01.09.2021 | Студицких И. В., Киселева С.И |
| III. Проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада» |  |  |  |
| 5.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Организация консультативно – методического обеспечения по разработке индивидуальных маршрутов обучающихся, обеспечивающих успешность достижения положительных образовательных результатов | Постоянно | Васькина Т.М., Киселева С.И. |