ПЛАН-ГРАФИК («дорожная карта»)

введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в  Сосьвинском городском округе

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в Сосьвинском городском округе | I квартал 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |
| 2 | Проведение комплексного анализа готовности образовательных учреждений Сосьвинского городского округа введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| 3 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| 4 | Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| 5 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | II квартал 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| 6 | Отбор и распространения лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | IV квартал 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Разработка (корректировка) плана графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО | I квартал 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| 2 | Анализ кадрового состава образовательных учреждений для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| 3 | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, для обучающихся и их семей | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| 2 | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-IV кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальный методический совет |
| Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |