ПРОЕКТ

Плана-графика («дорожной карты»)

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО для образовательных учреждений

в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Участники | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ________________________ (наименование ОУ) | I квартал 2022 года (дата) | ОУ | План-график («дорожная карта») |
| 2 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОУ, например, Положение о библиотеке или информационно-библиотечном центре, Положение о музее, Положение о физкультурно-оздоровительном центре (спортивном клубе), Положение об учебном кабинете, Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в ОУ, Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий, Правила использования сети Интернет в ОУ, Положение о порядке пользования библиотечными и информационными ресурсами и др.) | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Локальные акты |
| 3 | Внесение изменений в программу развития _____________ (наименование ОУ) | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Обновленная Программа развития |
| 4 | Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных основных образовательных программ ССЫЛКА | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | ОПП НОО и ООО |
| 5 | Обеспечение соответствия нормативной базы ___________ (наименование ОУ) требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Информационная справка |
| 6 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов _______________ (наименование ОУ) (правила приема граждан на обучение; положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов; положение о языках образования; положение, регламентирующее режим занятий учащихся; положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; режим занятии) (ст. 30 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012) | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Локальные акты |
| 7 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ______________ (наименование ОУ) ОБРАЗЦЫ | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Должностные инструкции |
| 8 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания ______________ (наименование ОУ) | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Штатное расписание |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов; обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений ССЫЛКА | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Приказ об утверждении списка учебников |
| Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа имеющихся в ________________ (наименование ОУ) условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО действующим нормам и требованиям ОБРАЗЕЦ | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Аналитическая справка |
| 2 | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Рабочая группа |
| 3 | Подготовка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Модель реализации внеурочной деятельности |
| 4 | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка плана методической работы | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | План методической поддержки педагогических работников |
| 5 | Привлечение органов общественно-государственного управления _____________ (наименование ОУ) к разработке и реализации плана-графика («дорожной карты») введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, включая проектирование ООП НОО и ООО | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ |  |
| 6 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Информационная справка |
| Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей _____________ (наименование ОУ) в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО ОБРАЗЕЦ | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | План график повышения квалификации |
| 2 | Разработка плана работы школьных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Планы работы ШМО |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Проведение родительских собраний, консультаций для родителей учащихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II кварталы 2022 года | ОУ | Информационная справка |
| 2 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников ___________ (наименование ОУ) и родителей (законных представителей) учащихся: - Педагогический совет (тема) - Методический семинар (тема): цели и задачи обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; актуальность обновления для системы образования; отличительные особенности в сравнении с прежними стандартами; изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-IV кварталы 2022 года | ОУ | Протоколы |
| 3 | Размещение на сайте _____________ (наименование ОУ) информационных материалов для родителей о постепенном переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года РАЗДЕЛ «ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС» | I-IV кварталы 2022 года | ОУ | Информационная справка |
| Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Комплектование библиотеки ___________ (наименование ОУ) учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным требование учебников ОБРАЗЕЦ | I-II кварталы 2022 года (дата) | ОУ | Информационная справка |
| Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников _____________ (наименование ОУ), в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | I-IV кварталы 2022 года | ОУ | Локальные акты |